PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Hoàng An | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 – Nhóm 3 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-01 | Là quản lý nông trại, tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc cho công nhân, để công việc chăm sóc vườn được thực hiện đúng người và đúng kế hoạch. |
| Vận hành chăm sóc vườn | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là quản lý nông trại, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến, để kịp thời phát hiện khu vườn thiếu hoặc thừa độ ẩm. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-X gộp ba chức năng: phân công phiếu, theo dõi cảm biến và tự động chấm điểm. Phạm vi quá lớn để hoàn thành, kiểm thử trong một Sprint. |
| Independent (Độc lập) | Các chức năng thuộc nhiều luồng nghiệp vụ và phụ thuộc dữ liệu/điều kiện khác nhau, nên khó phát triển, ưu tiên và nghiệm thu độc lập. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là quản lý nông trại, tôi muốn phân công phiếu công việc cho công nhân cụ thể, để mỗi công việc có người chịu trách nhiệm rõ ràng. |
| US-X2 | Là hệ thống, tôi muốn tự động cập nhật điểm đánh giá sau khi công nhân hoàn thành công việc, để kết quả đánh giá được ghi nhận nhất quán. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Tạo và phân công phiếu công việc là chức năng cốt lõi của MVP, giúp giao việc và xác định người chịu trách nhiệm. |
| US-02 | Must | Theo dõi độ ẩm đất là chức năng cốt lõi để kiểm tra tình trạng vườn và hỗ trợ quyết định chăm sóc. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Given công nhân đã đăng nhập và phiếu CV-003 đang hợp lệ, được phân công cho chính công nhân đó. | When công nhân mở chi tiết phiếu CV-003 trên ứng dụng. | Then hệ thống hiển thị thông tin phiếu công việc, hướng dẫn chăm sóc và trạng thái hiện tại. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☒ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Then hệ thống từ chối truy cập, thông báo người dùng không có quyền xem phiếu và không hiển thị chi tiết CV-002. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC quy định điều kiện chấp nhận của từng User Story/chức năng; DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung áp dụng cho mọi Increment hoặc hạng mục được coi là hoàn thành.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | Tạo phiếu và phân công gồm các thao tác nghiệp vụ cốt lõi, độ phức tạp trung bình. |
| US-02 | 5 SP | Cần nhận và hiển thị dữ liệu cảm biến, xử lý trạng thái dữ liệu; độ phức tạp trung bình. |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Thảo luận các lý do khiến 3, 5 và 13 khác nhau; làm rõ giả định, phạm vi và rủi ro. Sau đó bỏ phiếu lại đồng thời cho đến khi đạt đồng thuận hoặc thống nhất ước lượng chung.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP/Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity thông thường: 4 × 10 = 40 người-ngày. Một Developer nghỉ 8 ngày nên capacity thực tế = 40 − 8 = 32 người-ngày. Tỷ lệ capacity = 32/40 = 80%; SP dự kiến = 25 × 80% = 20 SP. Nên cam kết tối đa khoảng 20 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 (3) + B2 (5) + B3 (5) + B4 (5) = 18 SP. |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp công nhân đăng nhập an toàn, nhận thông báo được giao việc, xem chi tiết phiếu của mình và ghi nhận lượng phân bón đã sử dụng. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chi tiết phiếu công việc trên ứng dụng | UI/UX | 4 |
| Thiết kế truy vấn lấy phiếu theo mã và công nhân được phân công | Database | 3 |
| Xây dựng API/logic hiển thị chi tiết và kiểm tra quyền truy cập | Development | 5 |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: thực tế còn 21 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch = 21 − 14,4 = 6,6 SP còn lại nhiều hơn kế hoạch; Sprint đang chậm tiến độ. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 (còn 24 SP), cho thấy chưa ghi nhận tiến độ. Rủi ro: công việc dồn về cuối Sprint, khó phát hiện sớm trở ngại và không kịp hoàn thành. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận đề nghị, làm rõ giá trị và yêu cầu với Stakeholder, đưa tính năng tưới tự động vào Product Backlog nếu phù hợp, rồi ưu tiên theo giá trị và thống nhất phạm vi ở Sprint Planning sau; không tự ý thêm vào Sprint đang kết thúc.